ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению ФГОС ДО  в МБДОУ Детский сад с. Байталлы

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО | декабрь 2013 | Заведующий ДОУ | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода к реализации ФГОС ДО | декабрь 2013 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 1.3 | Создание нормативного обеспечения поэтапного введения ФГОС ДО в ДОО | март 2014 | Заведующий ДОУ | Выполнение плана действий по введению ФГОС ДО | Приказ об утверждении плана поэтапного перехода ДОО к реализации ФГОС ДО |
| 1.4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | апрель 2014 | Заведующий ДОО, рабочая группа | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС ДО | Протокол |
| 1.5 | Разработка плана графика поэтапного обновления материально-технической базы в соответствии с реализацией основной образовательной программы (ООП) ДОО | май 2014 | Рабочая группа | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 1.6 | Организация работы по разработке и утверждению образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | до 01.07.14 | Рабочая группа | Утверждена образовательная программа дошкольного образования | Приказ |
| 1.7 | Обсуждение утверждение основной образовательной программы | сентябрь 2014 | заведующий | Наличие ООП | Приказ |
| 1.8 | Обеспечение издания локальных актов или внесения необходимых изменений в действующие локальные акты ДОО, регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | поэтапно, весь учебный год | Заведующий ДОО, воспитатели | Приведены к началу 2014/2015 учебного года в соответствии с ФГОС ДО локальные акты ДОО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДОУ. | март 2014 | Заведующий,воспитатели | Получение информации педагогами ДОО | Протокол |
| 2.2 | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | апрель, октябрь 2014 | Заведующий,воспитатели | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Протокол |
| 2.3 | Проведение мониторинга готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО | апрель 2014 | Заведующий ДОО, воспитатели | Диагностические материалы | План контроля |
| 2.4 | Разработка плана организации методической работы по введению и сопровождению ФГОС ДО | апрель 2014 | Заведующий ДОО, | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План |
| 2.5 | Ознакомление с реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | май 2014 | Заведующий ДОО | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Ознакомление |
| 2.6 | Размещение на сайте ДОО материалов, направленных на обеспечение реализации ФГОС ДО | в течение года | Заведующий ДОО, | Расширение возможностей получения педагогическими работниками и родительской общественностью методической помощи | Размещение материалов на сайте ДОО |
| 2.7 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | апрель 2014 | Заведующий ДОО, | Повышение компетентности родителей (законных представителей) в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | Протоколы родительских собраний |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 3.1 | Организация поэтапного повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам введения ФГОС ДО | январь 2014 -декабрь 2015 | Заведующий ДОО, | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график |
| 3.2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | в течение года | Рабочая группа | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3.3 | Участие в научно-практических конференциях, семинарах по проблемам введения ФГОС ДО на различных уровнях | в течение года | Заведующий ДОО, | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 4.1 | Поэтапное обновление материально-технической базы в соответствии с реализацией ООП дошкольного образования. | Поэтапно | Заведующий ДОО, воспитатели | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствии с реализацией ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |
| 4.2 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | в течение года | Заведующий ДОО, воспитатели | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок на сайте ДОО «ФГОС» |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение и обновление материалов на сайте ДОО по вопросам введения ФГОС ДО, в том числе вступивших в силу нормативных документов по данному вопросу. | в течение года | Заведующий ДОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС» |
| 2 | Обеспечение информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС ДО посредством использования возможностей сайта (включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | 01.09.2014 | Заведующий ДОО | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Размещение публичного отчета на сайте ДОО |

Заведующий д/с_________ И.И.Миргалимова